## DTNM 2021-2025
ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ
(Kèm theo Nghị quyết số: 20 /NQ-HĐND, ngày 05 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án/công trình | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quy mô đầu tư | Tổng mức đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 sau điều chỉnh |  |  | Dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù (*) | Nội dung điều chỉnh | Lý do điều chỉnh
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[7 empty] | Ngân sách Trung ương | Ngân sách địa phương |  | Ngân sách Trung ương | Ngân sách địa phương
B | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xã Tân Cảnh |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường từ cổng chào đến nhà Thanh Thảo thôn 2 | UBND xã Tân Cảnh | Xã Tân Cảnh | 2024-2024 | Đường bằng BTXM | -240 | -150 | -50 | -240 | -150 | -50 | (*) | Điều chỉnh giảm | Vị trí xây dựng công trình nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ đường Hồ Chí Minh nên không thực hiện được
2 | Đường đi khu sản xuất thôn 3 (đoạn nối dài từ cầu Tràn) | UBND xã Tân Cảnh | Xã Tân Cảnh | 2025-2025 | Đường bằng BTXM và hệ thống thoát nước | -505 | -298 | -150 | -505 | -298 | -150 |  | Điều chỉnh giảm | Vị trí xây dựng công trình này trùng lắp với Dự án Phát triển hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, vay vốn ADB trên địa bàn huyện Đăk Tô Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum đang thực hiện
3 | Đường TĐ 24 đến nhà ông Điền Thôn 2 | UBND xã Tân Cảnh | Xã Tân Cảnh | 2025-2025 | Đường bằng BTXM | -160 | -135 |  | -160 | -135 | 0 | (*) | Điều chỉnh giảm | Vị trí xây dựng công trình này trùng lắp với Dự án Phát triển hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, vay vốn ADB trên địa bàn huyện Đăk Tô Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum đang thực hiện
| Đường nội thôn Đăk Ri Dốp (đoạn qua dốc Hòa Bình), xã Tân Cảnh | UBND xã Tân Cảnh | Xã Tân Cảnh | 2025-2025 | Đường bằng BTXM và hệ thống thoát nước | 665 | 433 | 150 | 665 | 433 | 150 |  | Điều chỉnh tăng
| Đường nội thôn 2 (đoạn nhà ông Trần Văn Thân đến rẫy A Ngọc Cường) | UBND xã Tân Cảnh | Xã Tân Cảnh | 2025-2025 | Đường bằng BTXM | 240 | 150 | 50 | 240 | 150 | 50 | (*) | Điều chỉnh tăng